## Slide 1
APRESENTAÇÃO SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA USINA DE BELO MONTE

## Slide 2
SENADO FEDERAL
SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA USINA DE BELO MONTE
CONDICIONANTES SOCIOAMBIENTAIS
04 DEZEMBRO DE 2019

## Slide 3
ROTEIRO
HISTÓRICO DAS QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS
COMPROMISSOS SOCIOAMBIENTAIS DA NORTE ENERGIA
ATIVIDADES E DESEMBOLSOS ATÉ O PRESENTE

## Slide 4
Chart: 
| Licença Prévia (LP) | Leilão de Belo Monte | Constituição da Norte Energia | Licença de Instalação (LI - Total) | PBA-CI | Licença de Operação (LO) | Criação da SSAI - Superintendência de Assuntos Socioambientais e Indígenas | Concessão do Empreendimento
Início | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2017 | 2010
Duração (ano) | 1 | 0 | 0 | 4 | 33 | 6 | 0 | 35
HISTÓRICO DAS QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS
Nov/19 – Entrada em operação da 18ª UG da Casa de Força Principal
(35 anos após data de assinatura - 26/08/10)
Renovação da Licença de Operação
Nov/15
Nov/21
Jun/11
Fev/10
Revisão do PBA-CI
Abr/10
Jul/10
(Criação da DS – Diretoria Socioambiental)
PBA

## Slide 5
CUMPRIR OS CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
34 CONDICIONANTES
64 OBRIGAÇÕES
PDRSX
R$ 0,5 bilhão
COMPROMISSOS SOCIOAMBIENTAIS DA NORTE ENERGIA
INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
R$ 5,5 bilhões – 17% dos investimentos totais

## Slide 6
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4
 | 64 | 31 | 13
Obras
Pós obras
33 (53%) OBRIGAÇÕES da LO atendidas ao término de 2019
13 OBRIGAÇÕES da LO deverão ser mantidas após a renovação da LO
Término da Obra
Fundiário
Investimentos Sociais
Físico Biótico
Chart: 
| nov/15 | Até final de 19 | nov/21
Fundiário | 2 | 0 | 0
Investimentos Sociais | 26 | 14 | 4
Físico Biótico | 36 | 17 | 9
Obrigações da LO - Nov/15
Obrigações após Nov/2019
Obrigações ativas na renovação da LO – Nov/21
34 CONDICIONANTES
64 OBRIGAÇÕES
COMPROMISSOS SOCIOAMBIENTAIS DA NORTE ENERGIA
ESTIMATIVA

## Slide 7
COMPROMISSOS SOCIOAMBIENTAIS DA NORTE ENERGIA
SOCIOAMBIENTAL
CONTA 10
FISICO BIÓTICO
Ações no Reservatório
Compensação Ambiental
Fauna
Flora
Meio Físico
FUNDIÁRIO
Fundiário
INVESTIMENTOS
SOCIAIS
Ação Social e nos Municípios
Apoio a Aquisição de Terras
Comunicação Socioambiental
Gestão e Coordenação
Indígena
Patrimônio Cultural
Plano Ambiental de Construção
Reassentamento
Recomposição Econômica
Requalificações
Saúde e Saneamento
34 CONDICIONANTES
64 OBRIGAÇÕES

## Slide 8
ID | Alínea | Status alínea (NE) | Descrição
2.1 | - | Em atendimento | Executar, de forma ininterrupta, os programas e projetos inseridos nos planos elencados abaixo: a) Plano de Gestão Ambiental; b) Plano Ambiental de Construção; c) Plano de Atendimento à População Atingida; d) Plano de Requalificação Urbana; e) Plano de Articulação Institucional; f) Plano de Relacionamento com a População; g) Plano de Saúde Pública; h) Plano de Valorização do Patrimônio; i) Plano de Acompanhamento Geológico/Geotécnico e de Recursos Minerais; j) Plano de Gestão de Recursos Hídricos; k) Plano de Conservação dos Ecossistemas Terrestres; l) Plano de Conservação dos Ecossistemas Aquáticos; m) Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande; n) Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno dos Reservatórios
2.2 | - | Em atendimento | Apresentar relatórios semestrais, contendo dados brutos e análise elaborada por responsável técnico, relativos aos Planos, Programas e Projetos. Os relatórios deverão ser entregues em versão digital e impressa (quando solicitada), constando sumário, numeração das páginas, referências bibliográficas, instituições e agentes envolvidos, assinatura dos responsáveis técnicos pelo projeto e pela execução dos trabalhos, registro dos profissionais nos órgãos de classe, ART (quando pertinente) e número no Cadastro Técnico Federal do IBAMA
2.3 | - | Em atendimento | Os Programas Ambientais que exijam ações programadas por tempo determinado, não coincidente com a vigência da licença de operação, devem ter seu Projeto Executivo revisto junto ao IBAMA, sempre que necessário, explicitando a reprogramação das ações, adequação de metas e objetivos, devidamente acompanhadas de novo cronograma.
2.4 | - | Em atendimento | Realizar, sem prejuízo dos relatórios semestrais, seminário técnico com o órgão licenciador, com periodicidade anual, para discussão dos resultados dos programas ambientais, prevendo explanação por parte dos especialistas envolvidos.
2.5 | - | Atendida | Incorporar as recomendações contidas no Parecer 02001.004317/2015-25 COHID/IBAMA para realização das medidas de controle, monitoramento, mitigação e comunicação social previstas no Plano de Enchimento dos Reservatórios da UHE Belo Monte.
2.6 | A | Em atendimento | Em relação às atividades de reassentamento da população atingida: a) Executar revisão do tratamento ofertado aos ribeirinhos e moradores de ilhas e beiradões do rio Xingu, conforme diretrizes aprovadas pelo Ofício 02001.009719/2015-16 DILIC/IBAMA, garantindo o acesso à dupla moradia a todos os atingidos que tenham direito;
2.6 | B | Atendida | Em relação às atividades de reassentamento da população atingida: b) Implantar o RUC Pedral até novembro de 2016 e cumprir todas as etapas dos projetos de reassentamento urbano previstas para as famílias destinadas àquele RUC: pré-transferência, transferência e pós-transferência;
2.6 | C | Em atendimento | Em relação às atividades de reassentamento da população atingida: c) Garantir a participação do Grupo de Acompanhamento do Pedral para consolidação do RUC Pedral;
2.6 | D | Atendida | Em relação às atividades de reassentamento da população atingida: d) Implementar, até outubro de 2016, as obras de urbanização e relocação ou indenização dos moradores do bairro Jardim Independente II atingidos pelo enchimento do reservatório, de acordo com projeto e cronograma propostos pela Norte Energia e aprovados pela Agência Nacional de Águas (ANA) e IBAMA.
(1/6)
64 OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA NORTE ENERGIA
Voltar

## Slide 9
ID | Alínea | Status Alínea (NE) | Descrição
2.7 | - | Atendida | Iniciar, no prazo de 10 (dez) dias, o pagamento de aluguel social e verba de manutenção às 40 famílias que optaram pelo Reassentamento em Área Remanescente – RAR, o qual deverá ser mantido até que as famílias retomem suas condições de vida nas áreas remanescentes.
2.8 | - | Atendida | Efetuar o pagamento de aluguel social e verba de manutenção às 40 famílias que optaram pelo Reassentamento em Área Remanescente – RAR, de forma retroativa, pelo período transcorrido desde a data de assinatura do termo de opção por modalidade de tratamento.
2.9 | - | Em atendimento | Manter, para todos os reassentados, assistência técnica, social e ambiental (ATES), com período mínimo de 3 (três) anos.
2.10 | A | Em atendimento | No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve: a) Concluir a retirada das pontes João Coelho, Goldim Lins e ponte de madeira na foz do igarapé Ambé, até a conclusão do enchimento do reservatório Xingu;
2.10 | B | Em atendimento | No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve: b) Concluir, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as obras dos parques no entorno dos igarapés de Altamira; a reurbanização da orla de Altamira; e as obras de drenagem urbana associadas aos parques e à reurbanização da orla;
2.10 | C | Em atendimento | No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve: c) Implantar, no prazo de 180 dias (cento e oitenta), solução definitiva para disposição final dos resíduos sólidos que atenda à sede municipal de Anapu e à localidade de Belo Monte do Pontal;
2.10 | D | Não exigível | No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve: d) Apoiar a implantação de consórcio intermunicipal de resíduos sólidos que contemple os municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu, visando solução ambiental e economicamente sustentável para disposição final de resíduos sólidos urbanos;
2.10 | E | Atendida | No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve: e) Prestar, pelo período de dois anos e de forma ininterrupta, assistência técnica aos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Anapu, visando a adequada operação das estações de tratamento de esgoto e dos aterros sanitários implantados pela Norte Energia.
2.11 | - | Atendida | Concluir, até 30/09/2016, a realização das ligações domiciliares à rede de esgoto da área urbana de Altamira.
2.12 | - | Atendida | Disponibilizar serviços de limpa-fossa e coleta de esgotos em tempo seco para saneamento ambiental de Altamira, até a conclusão das ligações domiciliares.
2.13 | - | Em atendimento | Disponibilizar suporte técnico e financeiro para a integral e adequada operação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Altamira, até que a Prefeitura daquela municipalidade apresente condições para operá-lo de forma sustentável técnica e economicamente
2.14 | A | Atendida | Em relação à Qualidade de Água: a) Realizar monitoramento diário em perfil de profundidade nos pontos definidos no Plano de Enchimento dos Reservatórios, considerando os seguintes parâmetros: OD, DBO, Nitrogênio, Fósforo, E.Coli, PH, Turbidez, Condutividade Elétrica e Temperatura;
2.14 | B | Atendida | Em relação à Qualidade de Água b) Os resultados deste monitoramento devem ser remetidos para acompanhamento do IBAMA;
(2/6)
64 OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA NORTE ENERGIA
Voltar

## Slide 10
ID | Alínea | Status Alínea (NE) | Descrição
2.14 | C | Em atendimento | Em relação à Qualidade de Água: c) Realizar o manejo adaptativo dos compartimentos do reservatório, de modo a atender às demandas por usos múltiplos e a manutenção das condições de vida para biota aquática.
2.15 | - | Em atendimento | Continuar a execução do Projeto de Monitoramento Hidrossedimentológico na região dos bancos de areia (Tabuleiros do Embaubal), conforme as observações elencadas no Parecer 02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA.
2.16 | A | Em atendimento | No que tange à Volta Grande do Xingu, a Norte Energia deverá: a) Realizar os testes previstos para a implementação do Hidrograma de Consenso, com duração mínima de 6 (seis) anos a partir da instalação da plena capacidade de geração na casa de força principal, associado aos resultados do Plano de Gerenciamento Integrado da Volta Grande do Xingu;
2.16 | B | Em atendimento | No que tange à Volta Grande do Xingu, a Norte Energia deverá: b) Controlar as vazões da Volta Grande do Xingu sempre com o objetivo de mitigar impactos na qualidade da água, ictiofauna, vegetação aluvial, quelônios, pesca, navegação e modos de vida da população da Volta Grande.
2.17 | A | Em atendimento | Em relação à navegação: a) Operar, de forma ininterrupta, o Sistema de Transposição de Embarcações;
2.17 | B | Atendida | Em relação à navegação: b) Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, relatório técnico independente com a avaliação da adequação dos equipamentos às embarcações utilizadas pelos moradores da Volta Grande do Xingu.
2.18 | - | Em atendimento | Implantar e proteger a Área de Preservação Permanente (APP) aprovada pelo IBAMA. a) Apresentar, em 120 (cento e vinte) dias, Programa de Revegetação das Áreas de Preservação Permanente dos reservatórios e do Canal.
2.19 | A | Atendida | No âmbito do resgate de fauna, durante o enchimento dos reservatórios Xingu e Intermediário: a) Encaminhar relatórios mensais, contendo as informações solicitadas pela Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico n° 647/2015
2.19 | B | Atendida | No âmbito do resgate de fauna, durante o enchimento dos reservatórios Xingu e Intermediário: b) Manter o resgate de fauna durante o período de rescaldo, até manifestação do IBAMA autorizando a interrupção da atividade;
2.19 | C | Atendida | c) Encaminhar para o CETAS da UHE Belo Monte todos os animais recebidos ou informados pelo IBAMA na região do entorno do empreendimento.
2.20 | A | Em atendimento | No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Terrestre: a) Manter as atividades de monitoramento executadas ao longo da instalação do empreendimento, por, no mínimo, dois anos após o enchimento dos reservatórios. A interrupção ou modificação na metodologia de qualquer atividade de monitoramento só poderá ser realizada após manifestação do IBAMA;
2.20 | B | Atendida | No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Terrestre: b) Apresentar a modelagem de ocorrência de espécies, conforme especificado no Parecer 02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA;
(3/6)
64 OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA NORTE ENERGIA
Voltar

## Slide 11
ID | Alínea | Status Alínea (NE) | Descrição
2.20 | C | Em atendimento | No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Terrestre: c) Apresentar, nos relatórios de acompanhamento, análises comparativas com os dados de fases anteriores, pré-enchimento e enchimento;
2.20 | D | Não exigível | No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Terrestre: d) Apresentar avaliação consolidada dos impactos do empreendimento à fauna, e proposta de mitigação e/ou compensação de acordo com os resultados dos monitoramentos biológicos.
2.21 | A | Atendida | No âmbito do projeto de Mitigação de Impactos pela Perda de Indivíduos da Fauna por Atropelamento: a) Dar continuidade ao monitoramento da fauna atropelada, por meio de campanhas bimestrais, até a manifestação do IBAMA autorizando a interrupção das atividades, a fim de avaliar a eficácia das medidas mitigadoras;
2.21 | B | Atendida | No âmbito do projeto de Mitigação de Impactos pela Perda de Indivíduos da Fauna por Atropelamento: b) Executar medidas de mitigação adicionais, caso identificado aumento da taxa de atropelamento de fauna silvestre.
2.22 | - | Em atendimento | No âmbito do Programa de Conservação da Fauna Aquática, a Norte Energia deve dar continuidade ao Projeto de Monitoramento de Mamíferos Aquáticos e Semiaquáticos, ao Projeto de Monitoramento da Avifauna Aquática e Semiaquática e ao Projeto de Monitoramento de Crocodilianos, por, no mínimo, dois anos após o enchimento dos reservatórios, conforme especificado no Parecer 02001.003622/2015-08 COHID/IBAMA. As atividades de monitoramento somente poderão ser interrompidas após anuência do IBAMA
2.23 | - | Em atendimento | No âmbito do Programa de Conservação e Manejo de Quelônios, a Norte Energia deve dar continuidade às atividades do Projeto Pesquisa sobre Ecologia de Quelônios e do Projeto Manejo de Quelônios de Belo Monte, a fim de mensurar e mitigar o impacto sobre a fauna de quelônios. Também devem ser apresentadas análises comparativas com as fases anteriores, como pré- enchimento e enchimento.
2.24 | A | Atendida | No âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável: a) Realizar seminário técnico aberto ao público da AID, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com participação de especialistas em pesca, para discutir os resultados dos monitoramentos e debater os impactos decorrentes da fase construtiva e de operação da UHE Belo Monte;
2.24 | B | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável: b) Iniciar, em até 60 (sessenta) dias, projeto de assistência técnica de pesca, por período mínimo de 3 (três) anos, no trecho que sofrer alterações pela formação do reservatório Xingu e do Trecho de Vazão Reduzida;
2.24 | C | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável: c) Desenvolver projeto de assistência técnica de pesca destinado aos pescadores e ribeirinhos moradores da Reservas Extrativistas Riozinho do Anfrísio e Iriri, na região da Terra do Meio.
2.25 | A | Atendida | No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna: a) Apresentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, Protocolo de Ação para as atividades de resgate e salvamento da ictiofauna para fase de operação do empreendimento, incluindo atividades a serem executadas em eventuais mortandades de peixes;
(4/6)
64 OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA NORTE ENERGIA
Voltar

## Slide 12
ID | Alínea | Status Alínea (NE) | Descrição
2.25 | B | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna: b) Executar resgate de ictiofauna durante as atividades de comissionamento, nas paradas das Unidades Geradoras (programadas e emergenciais), e em outras atividades potencialmente impactantes à ictiofauna;
2.25 | C | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna: c) Comunicar imediatamente aos órgãos competentes, incluindo a DILIC/IBAMA, quaisquer ocorrências de mortandade de peixes;
2.25 | D | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna: d) Registrar, durante as atividades de resgate de ictiofauna, as medições dos seguintes parâmetros de qualidade de água: temperatura, oxigênio dissolvido e pH;
2.25 | E | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Resgate e Salvamento da Ictiofauna: e) No caso de resgate de espécies exóticas, os exemplares dessas espécies devem ser sacrificados, e não devolvidos ao corpo hídrico.
2.26 | A | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais: a) Prover assistência técnica pelo período mínimo de 3 (três) anos após o repasse dos pacotes tecnológicos;
2.26 | B | Atendida | No âmbito do Projeto de Aquicultura de Peixes Ornamentais: b) Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, proposta alternativa de ações de mitigação para o público que não aderir ao projeto.
2.27 | A | Atendida | No âmbito do Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo de Transposição de Peixes: a) Iniciar a operação do Sistema de Transposição de Peixes – STP – antes do período de migração reprodutiva da ictiofauna 2015/2016;
2.27 | B | Em atendimento | No âmbito do Projeto de Implantação e Monitoramento de Mecanismo de Transposição de Peixes: b) Realizar avaliação de efetividade do STP, após os três primeiros ciclos hidrológicos, a partir dos dados de monitoramento oriundos dos Projetos de Monitoramento da Ictiofauna e de Implantação e Monitoramento de Mecanismo de Transposição de Peixes e encaminhar relatório ao IBAMA.
2.28 | A | Em atendimento | Com relação à reposição florestal: a) Encaminhar, em 90 dias, o projeto de reposição florestal, utilizando as informações constantes no Relatório Final de Supressão;
2.28 | B | Em atendimento | Com relação à reposição florestal: b) Considerar as Áreas de Preservação Permanente do reservatório, para plantio de espécies florestais para fins de geração de crédito de reposição florestal.
2.29 | A | Atendida | No âmbito do Programa de Desmatamento: a) Encaminhar o Relatório Final de Supressão após a finalização dos desmates autorizados para instalação do empreendimento;
2.29 | B | Em atendimento | No âmbito do Programa de Desmatamento b) O quantitativo de área desmatada em APP deverá ser compensado com o plantio efetivo de espécies arbóreas em área equivalente, o qual poderá ser contabilizado para fins de cumprimento de reposição florestal
(5/6)
64 OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA NORTE ENERGIA
Voltar

## Slide 13
ID | Alínea | Status Alínea (NE) | Descrição
2.30 | A | Atendida | No âmbito do Programa de Delineamento do Mercado Madeireiro: a) Destinar 100% do volume aproveitável das espécies protegidas na forma de produto florestal processado, por meio de doação ou utilização interna, devendo priorizar os usos que proporcionem melhor valor agregado;
2.30 | B | Em atendimento | No âmbito do Programa de Delineamento do Mercado Madeireiro: b) Apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, planejamento que contemple a destinação de todas as classes de produtos florestais determinados no Plano Operacional de Supressão (tora, mourão, lenha e resíduos grossos) considerando as especificidades de cada categoria;
2.30 | C | Atendida | No âmbito do Programa de Delineamento do Mercado Madeireiro: c) Otimizar a utilização interna dos produtos florestais oriundos da supressão para o uso nas obras de infraestrutura e montagem, bem como em outros programas ambientais do PBA que demandem qualquer tipo de consumo madeireiro.
2.31 | A | Em atendimento | No âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: a) Observar os projetos executivos para todas as áreas contempladas no Programa;
2.31 | B | Em atendimento | No âmbito do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas: b) Priorizar o plantio de espécies arbóreas nativas, com sementes e mudas oriundas do resgate de flora e aquelas identificadas como ameaçadas de extinção ou espécies protegidas
2.32 | A | Atendida | Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, observar as seguintes orientações: a) MS/SVS - elaborar e encaminhar à SVS/MS, no prazo de 60 (sessenta) dias, Plano de Ação de Malária Complementar a ser executado por mais 05 (cinco) anos. O PACM complementar deverá ser realizado em conformidade com o descrito na Portaria Interministerial n.º 60/2015 e Portaria SVS/MS nº 1/2014;
2.32 | B | Em atendimento | Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, observar as seguintes orientações: b) IPHAN – dar continuidade à implantação do Programa de Resgate e Salvamento Arqueológico, observando prazos e orientações estabelecidas pelo do IPHAN;
2.32 | C | Em atendimento | Em relação aos órgãos envolvidos no licenciamento ambiental, observar as seguintes orientações: c) FUNAI – dar continuidade à implantação dos planos e programas integrantes do Componente Indígena do Projeto Básico Ambiental (PBA-CI), observando as recomendações da Funai para complementação e adequação das medidas, bem como os prazos e orientações estabelecidas por aquela Fundação.
2.33 | - | Em atendimento | Dar apoio operacional à fiscalização para coibir ilícitos ambientais na área de influência do empreendimento, tais como desmatamento e exploração ilegal de madeira, tráfico de animais silvestres e pesca predatória.
2.34 | - | Em atendimento | Cumprir as obrigações relativas à Compensação Ambiental, previstas no art. 36 da Lei 9.985/2000, a partir da deliberação do Comitê de Compensação Ambiental Federal. O Grau de Impacto do empreendimento é de 0,5%, e o valor da Compensação Ambiental foi estipulado em R$ 126.325.793,01 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo).
(6/6)
64 OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS PELA NORTE ENERGIA
Voltar

## Slide 14
ATIVIDADES E DESEMBOLSOS ATÉ O PRESENTE
SOCIOAMBIENTAL
CONTA 10
FISICO BIOTICO
Ações no Reservatório
Compensação Ambiental
Fauna
Flora
Meio Físico
FUNDIÁRIO
Fundiário
INVESTIMENTOS
SOCIAIS
Ação Social e nos Municípios
Apoio a Aquisição de Terras
Comunicação Socio Ambiental
Gestão e Coordenação
Indígena
Patrimônio Cultural
Plano Ambiental de Construção
Reassentamento
Recomposição Econômica
Requalificações
Saúde e Saneamento
Clicar na rubrica para detalhamento
34 CONDICIONANTES
64 OBRIGAÇÕES

## Slide 15
Corresponde a 17% do valor investido

## Slide 36
OBRIGADO