## Pagamentos
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS CONTRATOS FIRMADOS COM A SAIS
CONTRATO | CREDOR | MÊS | PROCESSO | VALOR MENSAL | Apresentação |  | VALOR | DATA | RETENÇÕES |  |  | VALOR PAGO | OBSERVAÇÃO
Nº |  | Competência | PGTO Nº | ESTIMADO | Prestação de Contas | Avalição Indicadores | FATURA | PAG. | IR | Glosas | Outras*
Contrato de Gestão Emergencial nº 107/2020 | FABAMED | Maio/2020 | SEI 019.9393.2020.0044660-53 | 1125392.93 | NA | Vide nota | 1125392.93 | 2020-05-06 | 16880.8939 | 0 | 0 | 1108512.036
|  | Junho/2020 | SEI 019.9393.2020.0055898-50 |  | Não foi apresentada | Vide nota | 1125392.93 | 2020-06-09 | 16880.8939 | 0 | 0 | 1108512.036 | Sinalizamos que a FABAMED foi notificada através do processo sei nº 019.12555.2020.0059104-13 conforme pode ser observado no evento nº 00019187032, para apresentar a reunião de documentos vinculados à Prestação de Contas, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar de 08 de junho de 2020
|  | Julho/2020 | SEI 019.9393.2020.0066244-89 |  | Apresentada e sob análise. | Vide nota | 1125392.93 | 2020-07-29 | 16880.8939 | 337617.88 | 0 | 770894.156 | Retenção de 30% do valor do repasse referente à fatura n° 10/2020 (00019699350), no valor de R$ 337.617,88 (trezentos e trinta e sete mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos). Ajustes financeiros serão oportunizados após a conclusão da análise da Prestação de contas da unidade por parte da Sais.
|  | Agosto/2020 | SEI 019.9393.2020.0087859-94 |  | Apresentada e sob análise. | Não apresentada tempestivamente | 1125392.93 | 2020-08-25 | 16880.8939 | 337617.88 | 0 | 770894.156 | No que tange aos meses de maio, junho e julho de 2020, é considerado para efeitos de ajustes financeiros o mês subsequente ao trimestre avaliado, ou seja, a competência agosto/2020. Registre-se, entretanto, que a avaliação não foi encaminhada tempestivamente pela COMASUP - Coordenação de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação das Ações e Serviços das Unidades Próprias. Assim eventuais ajustes financeiros deverão ser aplicados em faturas subsequentes.
|  | Setembro/2020 | SEI 019.9393.2020.0099779-27 |  |  | Não efetuada ( Lei Federal nº 14.061, de 23 de setembro de 2020. Vide nota | 1125392.93 | 2020-09-25 | 16880.8939 | 337617.88 | 46285.31 | 724608.8461 | O Núcleo de Prestação de Contas desta Diretoria sugere-se a retenção de 30% do valor do repasse referente à fatura n° 016/20 (00022216880), no importe de R$ 337.617,88 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), logo, eventuais ajustes financeiros serão oportunizados após a conclusão da análise pelo referido Núcleo. tendo em vista que, aguardam a documentação e os demonstrativos financeiros serem apresentados pela FABAMED, para que possam realizar a análise qualitativa dos gastos correspondentes a competência 09/2020.
|  | Subtotal |  |  |  |  | 5626964.65 |  |  | 1012853.64 |  | 4483421.2303
* Fornecimento de Insumos e energia elétrica.
NA – Não aplicável.
Tendo em vista se tratar do primeiro repasse vinculado ao Contrato de Gestão Emergencial nº 107/2020, foi solicitado da CONTRATA apresentação de extrato bancário sem movimento, concernente ao referido contrato
Fatura n° 004/2020 (00018103791) serão executados, com vigência inicial a partir de 05 de maio de 2020.
O Contrato de Gestão Emergencial supracitado, prevê a Avaliação Trimestral dos indicadores de desempenho da unidade. No que tange aos meses de maio, junho e julho de 2020, será considerado para efeitos de ajustes financeiros o mês subsequente ao trimestre avaliado, ou seja, a competência agosto/2020
No que tange aos meses de maio, junho e julho/2020, foi encaminhado o processo SEI nº 019.9144.2020.0082652-19 pela DGESS - Diretoria de Gestão de Serviços de Saúde, para
ciência e deliberação desta DAOUP - Diretoria de Apoio Operacional às Unidades Próprias, quanto ao Parecer Técnico emitido pela COMASUP, através do evento nº 00021592590, que demonstra o desempenho do Hospital Santa Clara, apontando que, a referida unidade obteve o percentual de 70% das metas contratuais, fazendo jus ao pagamento de 60% da parte variável. Todavia, considerando que o trimestre em questão avaliado, estava sob vigência da Lei Federal nº 14.061, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas, pelos prestadores de serviços de saúde de qualquer natureza, no âmbito do sistema Único de Saúde (SUS), estabelecida na Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020; e dá outras providências, não será realizado ajustes financeiros decorrentes da avaliação de desempenho, conforme termos a seguir da Lei Federal supracitada: