## Planilha - Acórdão (Assistênci
PLANO DE CONTINGÊNCIA - ANÁLISE NÍVEL DE RESPOSTA ESPIN |  |  |  | PLANO TATICO-OPERACIONAL
Atual | Alterar? | Proposta de alteração | Justificativa | Prazo para Implementação | Responsável* | Atividades/ Procedimentos/ Etapas* | Prazos Intermediários (ou STATUS) | Atores envolvidos | Estimativa de Custo | Sistemas Informatizados | Observações (se necessário)
Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes. | Sim | Apoiar nos processos de aquisição não programada de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19, em articulação com as áreas técnicas demandantes. | O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite. Dessa forma, parte dos medicamentos são adquiridos por estados ou muncípíos, conforme pactuação. Cabendo aos mesmos a gestão de seus estoques. Entretanto, o Ministério da Saúde adquiriu medicamentos de forma excepcional para atendimento aos pacientes com Covid-19 quando houve desabastecimento e dificuldade para aquisição no país. Com o reestabelecimento da oferta nacional extingui-se a necessidade excepcional de aquisição pelo Ministério. Conforme Art. 31 do Decreto 9795 de 17/05/2019, é competência do DAF: programar a aquisição e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde, em particular para a assistência farmacêutica, em articulação com o Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva. | Implementado e em prosseguimento durante a vigência da ESPIN | SCTIE | 1 - Definição dos quantitativos | quando houver necessidade | Secretarias finalísticas do MS: SCTIE, SVS e SAES | não se aplica | HÓRUS, BNAFAR, BI | Em relação a estimativa de estados a serem atendidos com previsão de quantidade por UF, não é possível essa mensuração, visto que para atendimento das demandas/necessidades, são consideradas variáveis como : situação epidemiológica e dados internos de sistemas oficiais do Ministério da Saúde.
[6 empty] | 2 - Embasamento técnico para a elaboração da justificativa da aquisição; | quando houver necessidade | Secretarias finalísticas do MS: SCTIE, SVS e SAES | não se aplica | Sistema Eletrônico de Informações - SEI; SIN-processo SISPROFNS
[6 empty] | 3- Início do processo aquisitivo; | quando houver necessidade | Secretaarias finalísticas do MS: SCTIE | não se aplica | Sistema Eletrônico de Informações - SEI; SIN-processo SISPROFNS
Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço farmacêutico. | Sim | Propor critérios, em conjunto com as áreas técnicas, para disponibilização dos medicamentos utilizados no âmbito da COVID-19, adquiridos pelo MS, de modo a organizar o fluxo de distribuição. | O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite. Dessa forma, considerando sua autonomia, as localidades podem estabelecer protocolos/manuais próprios. Ressalta-se que, tendo em vista as diferentes situações epidemiológicas no país, foi proposta a definição de critérios para distribuição dos medicamentos adquiridos pelo MS. | Implementado e em prosseguimento durante a vigência da ESPIN | Secretarias finalísticas do MS: SCTIE, SVS e SAES | Verificação de dados de demanda, consumo, estoques, epidemiológicos, ocupação de leitos e orientações de uso de medicamentos para tratamento farmacológico elaboradas pelo MS. | quando houver necessidade | Secretarias finalísticas do MS: SCTIE, SVS SAES, SE, CONASS e CONASEMS | não se aplica | HÓRUS, BNAFAR, SISMAT, BI e-SUS Notifica, SIVEP-gripe, Kibana
Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir. | EXCLUIR |  | Trata-se de medicamento adquirido anualmente de forma centralizada pelo MS, em atendimento ao Protocolo vigente. E no caso de aumento de consumo, esta ação está contemplada nos demais itens. | Implementado e em prosseguimento durante a vigência da ESPIN | SCTIE
Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual. | Sim | Monitorar o estoque central dos medicamentos, adquiridos de forma centralizada pelo MS, no âmbito da assistência farmacêutica. | O financiamento da Assistência Farmacêutica é de responsabilidade das três esferas de gestão do SUS e pactuado na Comissão Intergestores Tripartite. Dessa forma, parte dos medicamentos são adquirios por estados e muncípíos, conforme pactuação, sendo a responsabilidde pelo armazenamento, distribuição e controle dos estoques de cada ente federativo (SES e SMS). | Implementado e em prosseguimento durante a vigência da ESPIN | SCTIE | Verificação da movimentação de estoque dos medicamentos adquiridos de forma centralizada pelo Ministério da Saúde no almoxarifado do MS; | Diário, Mensal, bimestral ou trimestral, de acordo com o período das distribuições | SCTIE | não se aplica | SISMAT
Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme solicitação a demanda. | Sim | Elaborar as pauta de distribuição e remanejamentos dos medicamentos adquiridos de forma centralizada pelo MS no âmbito da assistência farmacêutica. | Conforme Art. 31 do Decreto 9795 de 17/05/2019, é competência do DAF: programar a aquisição e a distribuição de insumos estratégicos para a saúde, em particular para a assistência farmacêutica, em articulação com o Departamento de Logística em Saúde da Secretaria-Executiva. | Implementado e em prosseguimento durante a vigência da ESPIN | SCTIE e SAES | 1- Aplicação dos critérios para a disponibilização dos medicamentos; | Conforme disponibilidade de estoque | SES , SCTIE , SAES | não se aplica | e-SUS Notifica, SIVEP-gripe, dados de leitos ( CNES), Kibana e e-mail institucional
[6 empty] | 2- Envio da pauta de distribuição para realização da entrega do medicamento; instrução de processos de remanejamento entre às localidades, quando necessário. | Conforme disponibilidade de estoque | SCTIE | não se aplica | Sistema Eletrônico de Informações - SEI; SISMAT

## Planilha - Acórdão (Vigilância
PLANO DE CONTINGÊNCIA - ANÁLISE NÍVEL DE RESPOSTA ESPIN |  |  |  | PLANO TATICO-OPERACIONAL
Atual | Alterar? | Proposta de alteração | Justificativa | Prazo para Implementação | Responsável* | Atividades/ Procedimentos/ Etapas* | Prazos Intermediários (ou STATUS) | Atores envolvidos | Estimativa de Custo | Sistemas Informatizados | Observações (se necessário)
Garantir os insumos para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios para a rede laboratorial. | Sim | Subsidiar a rede laboratorial quanto aos insumos para diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios. | Considerando a autonomia dos entes federados, não compete ao MS garantir, mas sim apoiar a execução das ações. | Implementado e em prosseguimento durante a vigência da ESPIN | SVS | 1- Levantamento da demanda do quantitativo de insumos laboratoriais; 2- Início do processo aquisitivo. | Em andamento | CGLAB e Departamento de Logística | 1585035500.6 | SEI e SIN -Processos

## Planilha - Acórdão (Comunicação
PLANO DE CONTINGÊNCIA - ANÁLISE NÍVEL DE RESPOSTA ESPIN |  |  |  | PLANO TATICO-OPERACIONAL
Atual | Alterar? | Proposta de alteração | Justificativa | Prazo para Implementação | Responsável* | Atividades/ Procedimentos/ Etapas* | Prazos Intermediários (ou STATUS) | Atores envolvidos | Sistemas Informatizados | Observações (se necessário)
Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público em geral, com o apoio do Grupo Executivo Interministerial (GEI). | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | *Emissão de protocolo COVID com atualizações *Divulgação das atualizações de acordo com público- alvo *Utilização dos canais oficiais do MS | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Informar as medidas a serem adotadas pelos profissionais de diversas áreas e a população geral. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | *Emissão de protocolo COVID com atualizações *Divulgação das atualizações de acordo com público- alvo *Utilização dos canais oficiais do MS | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre o novo coronavírus e distribuílos para a população, profissionais de saúde, jornalistas e formadores de opinião. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | *Emissão de protocolo COVID com atualizações *Divulgação das atualizações de acordo com público- alvo *Utilização dos canais oficiais do MS e outros meios de comunicação | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Disponibilizar material de divulgação para reprodução nos estados e municípios, órgãos que compõem o GEI e outros Parceiros. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Aprovação das novas orientações pelo COE * Divulgação das informações atualizadas no Portal do MS: coronavirus.saude.gov.br (em migração para gov.br/saude) * Parceria com CONASS e CONASEMS | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Disponibilizar materiais informativos/educativos trilíngues para os aeroportos, portos e fronteiras. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | ANVISA | Não se aplica | Não se aplica | ANVISA | Não se aplica
Disponibilizar peças publicitárias a serem veiculadas nos diversos meios de comunicação. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Aprovação das novas orientações pelo COE * Divulgação das informações atualizadas no Portal do MS: coronavirus.saude.gov.br (em migração para gov.br/saude) *Veiculação das informações em diversos meios de comunicação | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM SECOM/PR COE | Não se aplica
Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Monitoramento de acordo com as novas orientações * Intervenção nas principais redes sociais do Ministério da Saúde * Atuação nos canais Saúde Sem Fake News do MS | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Manter atualizada a página eletrônica do novo coronavírus. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Aprovação das novas orientações pelo COE * Divulgação das informações atualizadas no Portal do MS: coronavirus.saude.gov.br (em migração para gov.br/saude) | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos: gestores, profissionais de saúde, viajantes, escolas, dentre outros. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Aprovação das novas orientações pelo COE * Divulgação das informações atualizadas no Portal do MS: coronavirus.saude.gov.br (em migração para gov.br/saude) * Parceria com CONASS e CONASEMS e outros instituições públicas e privadas | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela interlocução com os veículos de comunicação. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Aprovação das novas orienatações pelo COE * Seleção do porta -voz de acordo com tema * Realização de coletivas | Não se aplica | SECRETARIAS ASCOM COE | Não se aplica
Definir com o GEI, se além do MS, terá outro porta-voz para tratar sobre o novo coronavírus. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | *Avaliação com GEI * Alinhamento com COE | Não se aplica | ASCOM COE GEI | Não se aplica
Aproximar as assessorias de comunicação dos diferentes órgãos que compõem o GEI para alinhamento de discurso e desenvolvimento de ações em comum. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | Articulação PR/Secom | * Alinhamento contínuo nas reuniões do GEI | Não se aplica | ASCOM COE GEI Articulação PR | Não se aplica
Aproximar as assessorias de comunicação dos Estados para alinhamento de discurso e desenvolvimento de ações. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Alinhamento contínuo nas reuniões com CONASS e CONASEMS | Não se aplica | ASCOM COE CONASS e CONASEMS | Não se aplica
Estabelecer parcerias com a rede de comunicação pública (TVs, rádios e agências de notícias) para enviar mensagens com informações atualizadas. | Não | Não se aplica | Não se aplica | Em execução de acordo com as atualizações de protocolos | ASCOM | * Aprovação das novas orientações pelo COE * Divulgação das informações atualizadas no Portal do MS: coronavirus.saude.gov.br (em migração para gov.br/saude) * Envio para mailing de todos os veículos | Não se aplica | ASCOM Articulação PR | Não se aplica

## Planilha - Acórdão (Gestão)
PLANO DE CONTINGÊNCIA - ANÁLISE NÍVEL DE RESPOSTA ESPIN |  |  |  | PLANO TATICO-OPERACIONAL
Atual | Alterar? | Proposta de alteração | Justificativa | Prazo para Implementação | Responsável* | Atividades/ Procedimentos/ Etapas* | Prazos Intermediários (ou STATUS) | Atores envolvidos | Estimativa de Custo | Sistemas Informatizados | Observações (se necessário)
Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19. | Sim | Excluir | Atribuição da SVS | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica
Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS-CoV-2. | Sim | Excluir | Atribuição da Assistência Farmacêutica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica