| REVISÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE: TIPO EMISSÃO |  | A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO | C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO | E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO |  |  | G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO |  |  |
| Rev. | TE | Descrição |  |  | Por | Ver. | Apr. | Aut. | Data |
| A | B | PARA APROVAÇÃO |  |  | CBG | JB | Jpa | JPA | 07/08/14 |
| 0 | C | PARA CONHECIMENTO |  |  | LHE | JB | JPA | JPA | 01/09/14 |

Ano base: 2014

Empreendedor: VALE

Nome da Estrutura: Barragem I

Classe quanto ao potencial de dano ambiental: Classe III

Município/ UF:Brumadinho/MG

Declaro, para fins de acompanhamento e comprovação junto à Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, que realizei auditoria técnica de segurança na estrutura acima especificada, conforme Laudo Técnico de Segurança de Barragem (documento referência RD-375-RL-37368), elaborado em agosto de 2014.

De acordo com a inspeção realizada em 22/04/2014, dados de monitoramento e análises de documentos de projeto disponibilizados, constata-se que a Barragem I, se encontrava em condições adequadas de segurança sob o ponto de vista da estabilidade física do maciço.

Em relação ao dimensionamento das estruturas hidráulicas, conclui-se como adequada a capacidade do sistema extravasor da Barragem I em atender aos critérios de dimensionamento estabelecidos pela NBR 13.028/2006.

No Anexo A desta declaração, segue a cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica emitida no Laudo Técnico de Segurança de Barragem / 2014 elaborado.

Para melhorar / manter as condições de segurança da barragem, foram especificadas as recomendações que estão apresentadas no Anexo B, conforme classificação VALE – PGS 2574, bem como os planos de ação a serem implementados pela VALE e os respectivos prazos de execução dos mesmos, conforme acordado entre a empresa contratante e os auditores.

Nova Lima, ......... de ................. de 2014.

.........................................................................

Joaquim Pimenta de Ávila

Engenheiro Civil e Geotécnico

CREA-SP 31442/D

ANEXO A – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ANEXO B – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA E PLANO DE AÇÃO - VALE

| COMPLEXO | MINA | BARRAGEM | Não Conformidade (EC / PS / GO) |  |  | Plano de Ação |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Descrição Geral | Descrição Específica/Recomendação | Condição de Estabilidade | Atividade | Prazo | Situação |
| Paraopeba | Mina Córrego do Feijão | Barragem I | Gestão Operacional: Ausência de informações do comportamento dos rejeitos depositados mediante a ocorrência de gatilhos de liquefação. | Efetuar análise de liquefação baseada em nova campanha de coleta de amostras e informações representativas dos rejeitos existentes na fundação dos alteamentos para montante, sobre o patamar da cota 905,0 m. | - | Efetuar análise de liquefação | 30/07/2015 | A contratar |
|  |  |  | Gestão Operacional: Violação do Manual de Operação da estrutura | Restituir a praia de rejeitos de modo a atender as recomendações do Manual de Operação da estrutura. | - | Restituir praia de rejeitos | - | Em andamento |
|  |  |  | Estado de Conservação: Falha na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva. | Realizar capina nos taludes e pé da barragem, bem como na região da calha a jusante da galeria. | - | Realizar capina | 30/08/2015 | A realizar |
|  |  |  | Estado de Conservação: Falha na proteção dos taludes e paramentos, presença de vegetação arbustiva. | Após limpeza da região do pé, no local onde acreditava-se haver a saída de um dreno de fundo, monitorar a surgência identificada na fratura da rocha. Avaliar se existem outros pontos de saída água nas imediações e se tal fato decorre de drenagem interna da barragem ou de outra fonte. Caso necessário, implantar dreno invertido nos pontos de saída d´água. | - | Verificar surgências no pé | 30/07/205 | A realizar |
|  |  |  | Gestão Operacional: Presença de cupinzeiros e formigueiros, bem como restos de materiais de construção e blocos ao longo do barramento. | Remover cupinzeiros e formigueiros, bem como restos de materiais de construção e blocos ao longo do barramento. | - | Remover formigueiros e cupinzeiros | 30/08/2015 | A realizar |
| Paraopeba | Mina Córrego do Feijão | Barragem I | Gestão Operacional: Dispositivos de drenagem superficial obstruídos por sedimentos e vegetação.Presença de sedimentos removidos dos dispositivos de drenagem acumulados nas bermas impedindo o escoamento das águas para dentro as mesmas. | Realizar limpeza dos dispositivos de drenagem superficial, principalmente das escadas de descida d’água onde descarregam os drenos de fundo. Os sedimentos removidos dos dispositivos não deverão ser deixados sobre as bermas, para evitar que os mesmos retornem para dentro dos dispositivos de drenagem superficial após o início das chuvas e também que comprometam a declividade no sentido das canaletas nas bermas. | - | Realizar limpeza dos dispositivos de drenagem superficial | 30/08/2015 | A realizar |
|  |  |  | Gestão Operacional: Descidas d’água e canaletas necessitando de reparos. Presença de trincas e fissuras. | Realizar a recuperação das paredes das descidas d’água onde foi constatada a exposição da armadura, trincas e fissuras. Além disso, recuperar as canaletas que apresentarem trincas e fissuras. | - | Realizar a recuperação das paredes das descidas d’água | 30/12/2015 | A realizar |
|  |  |  | Gestão Operacional: Dificuldades de acesso à região da grota sob o acesso devido à presença de vegetação alta. | Melhorar as condições de acesso para inspeção da região da grota sob o acesso. Incluir este ponto nas inspeções visuais e instalar medidor de vazão a jusante da grota para acompanhamento das vazões. Observar a qualidade da água que percola por entre os blocos e, no caso de identificação de carreamento de sólidos (turbidez) acionar a projetista. Observa-se que nesse local foram identificados matacões de grande diâmetro em meio a material silto-argiloso nas sondagens realizadas na região da fundação da barragem (seção 4, pé da barragem: documento VL28DE07-R3). | - | Melhorar as condições de acesso na região da grota | 30/08/2015 | A realizar |
|  |  |  | Gestão Operacional: Níveis de segurança desatualizados. | Atualizar os Níveis de Segurança – Cota 942 para a incorporação dos instrumentos instalados no 9º e 10º alteamentos. | - | Atualizar os Níveis de Segurança nos instrumentos | 30/10/2014 | A realizar |
| Paraopeba | Mina Córrego do Feijão | Barragem I | Gestão Operacional: Deficiência no monitoramento dos drenos sub-horizontais. | Realizar monitoramento mensal das vazões dos drenos sub-horizontais implantados nos taludes de jusante da barragem. Os drenos deverão ser devidamente cadastrados e locados topograficamente utilizando a mesma nomenclatura dos documentos do Projeto Executivo dos Alteamentos até cotas 937 e 942 m e da Avaliação de Segurança. As leituras dos instrumentos deverão ser avaliadas criticamente e à luz da carta de risco da estrutura e das informações sobre as vazões do dreno. | - | Realizar monitoramento mensal das vazões dos drenos sub-horizontais | 30/12/2014 | A realizar |
|  |  |  | Gestão Operacional: Instrumentos destampados. | Os instrumentos deverão ser mantidos sempre tampados. | - | Manter instrumentos tampados | 30/09/2014 | Rotina |
|  |  |  | Gestão Operacional: Ausência de informações mais detalhadas a respeito das fases iniciais da barragem, do sistema de drenagem interna e da fundação. | Recomenda-se que seja realizada campanha de investigação nas etapas dos primeiros alteamentos da barragem, a fim de suprir a ausência de informações sobre a fundação onde a estrutura encontra-se originalmente apoiada, sobre o material de construção utilizado, bem com sobre a existência e condições do sistema de drenagem interna. | - | Realizar campanha de investigação nas etapas dos primeiros alteamentos da barragem | 30/07/2015 | A realizar |
|  |  |  | Plano de Segurança de Barragem: Não possui PAE (quando exigido pelo órgão fiscalizador). | Elaborar Plano de Ações Emergenciais. | - | Elaborar PAE | 30/09/2015 | A realizar |
| Paraopeba | Mina Córrego do Feijão | Barragem I | Gestão Operacional: Ausência de informações a respeito da manutenção da praia de rejeitos durante a operação do sistema extravasor. | Em função das discrepâncias identificadas entre a curva de descarga apresentada nos estudos hidrológicos e hidráulicos para o projeto do 10° alteamento, avaliar a possibilidade de impacto no volume dos rejeitos a serem depositados no reservatório, considerando a operação do sistema extravasor com tulipas (diferentemente do indicado nos estudos hidrológicos e hidráulicos apresentados pela projetista), assumindo a inclinação de 1,4 e 2 % para a praia (informação encaminhada à VALE pela Geoconsultoria). | - | Avaliação hidrológica hidráulica | 30/08/2015 | A realizar |

Nova Lima, ......... de ................. de 2014.

.........................................................................

Joaquim Pimenta de Ávila

Engenheiro Civil e Geotécnico

CREA-SP 31442/D

| CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título do Documento: Complexo Paraopeba – Mina Córrego do Feijão – Barragem I – DN COPAM N.º 124/08 – Declaração de Condição de Estabilidade /2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENOMINAÇÃO MAGNÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RD-375-DL-37382-00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APÊNDICES/ ANEXOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Magnético |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |
| Anexo A – Anotação de Responsabilidade Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Anexo B – Recomendações da Auditoria e Plano de Ação - VALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Instruções para preenchimento do quadro abaixo. Revisão 0A: Marcar o número total de páginas do documento. A partir da revisão 0B: * SEM REPAGINAÇÃO: Marcar somente a folha que sofreu alteração de conteúdo técnico. * COM REPAGINAÇÃO: Marcar a folha que sofreu alteração de conteúdo técnico e todas posteriores a esta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | 0 A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Rev. |  | 0 A | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |  |
| Pag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 04 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 06 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev. | Data |  |  | Emissor |  |  |  | Verificador |  |  |  | Descrição das Revisões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0A | 07/08/14 |  |  | CBG |  |  |  | JB |  |  |  | Emissão para comentários do cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 | 01/09/14 |  |  | LHE |  |  |  | JB |  |  |  | Documento aprovado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assinatura do Aprovador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joaquim Pimenta de Ávila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |